SISTEM E-PROCUREMENT

Dokumen Perencanaan Aplikasi

Landasan dan Konsep Pembangunan Aplikasi

| Nama Aplikasi | : | E-Proc — Sistem E-Procurement Terpadu |
| --- | --- | --- |
| Organisasi | : | PT Elsicom |
| Ditujukan Kepada | : | Project Manager dan Pengguna Sistem |
| Jenis Dokumen | : | Perencanaan — Landasan dan Konsep |
| Versi | : | 1.0 |
| Tanggal | : | 27 Juli 2026 |
| Status | : | Untuk Ditinjau dan Disetujui |

Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep kerja, dan rencana pengembangan Sistem E-Procurement. Disusun sebagai dasar persetujuan sebelum tahap pengembangan berikutnya dijalankan.

# Daftar Isi

Daftar Isi	2

1. Latar Belakang dan Tujuan	4

1.1 Latar Belakang	4

1.2 Permasalahan yang Ditangani	4

1.3 Tujuan	4

1.4 Manfaat bagi Pengguna	5

1.5 Ukuran Keberhasilan	5

2. Ruang Lingkup	6

2.1 Yang Termasuk dalam Lingkup	6

2.2 Yang Tidak Termasuk dalam Lingkup	6

2.3 Asumsi dan Ketergantungan	7

3. Konsep Sistem	8

3.1 Gagasan Pokok	8

3.2 Prinsip Perancangan	8

3.3 Penomoran Dokumen	8

4. Peran Pengguna dan Hak Akses	10

4.1 Daftar Peran	10

4.2 Aturan Pelompatan Jenjang	10

4.3 Pembatasan Informasi	10

5. Alur Proses Bisnis	12

5.1 Alur Bill of Material	12

5.2 Dua Cara Perincian Item	12

5.3 Alur Fault Report, Material Request, dan Warehouse Release	12

5.4 Alur Pengadaan dan Pemantauan Pesanan	13

6. Kondisi Sistem Saat Ini	14

6.1 Modul yang Sudah Berjalan	14

6.2 Bagian yang Belum Tersedia	14

7. Rencana Pengembangan	16

7.1 Tahap A — Pengamanan Dasar	16

7.2 Tahap B — Daftar Induk Proyek	16

7.3 Tahap C — Penuntasan Rantai Proses	16

7.4 Tahap D — Mutu dan Pemeliharaan	17

7.5 Ringkasan Urutan	17

8. Risiko dan Penanganannya	18

9. Keputusan yang Dibutuhkan	19

9.1 Langkah Selanjutnya	19

9.2 Lembar Persetujuan	19

Lampiran — Glosarium	20

Catatan: klik kanan pada daftar isi di atas lalu pilih “Update Field” untuk memunculkan nomor halaman.

# 1. Latar Belakang dan Tujuan

## 1.1 Latar Belakang

Proses pengadaan barang di lingkungan proyek engineering saat ini masih bertumpu pada dokumen berbentuk lembar kerja dan berkas fisik. Setiap dokumen — mulai dari rincian kebutuhan material sampai penerbitan pesanan pembelian — berpindah tangan antar bagian melalui surat, cetakan, dan lampiran surel.

Cara kerja ini masih dapat berjalan ketika jumlah proyek sedikit. Namun ketika beberapa proyek berjalan bersamaan, muncul tiga persoalan yang berulang: dokumen sulit dilacak posisinya, versi terbaru sebuah rincian kebutuhan tidak selalu jelas, dan realisasi anggaran per proyek baru diketahui setelah periode berjalan berakhir.

Sistem E-Procurement dibangun untuk memindahkan alur dokumen tersebut ke dalam satu aplikasi terpusat, tanpa mengubah tata cara persetujuan yang sudah berlaku di perusahaan. Prinsipnya bukan mengganti proses, melainkan merekam proses yang sudah ada secara digital sehingga posisi, riwayat, dan angkanya dapat dilihat kapan saja.

## 1.2 Permasalahan yang Ditangani

| Permasalahan | Kondisi Saat Ini | Sasaran Perbaikan |
| --- | --- | --- |
| Posisi dokumen tidak terlihat | Pemohon harus menanyakan langsung ke bagian terkait untuk mengetahui dokumennya sudah disetujui atau belum. | Status setiap dokumen terlihat langsung di layar pemohon, lengkap dengan siapa yang sedang memegangnya. |
| Rincian kebutuhan berubah tanpa jejak | Perubahan jumlah atau spesifikasi material dikomunikasikan lisan atau melalui berkas terpisah. | Setiap perubahan tercatat otomatis beserta pelaku dan waktunya, dan dapat ditelusuri kembali. |
| Persetujuan berjenjang memakan waktu | Dokumen menunggu tanda tangan basah dan kehadiran fisik pemberi persetujuan. | Persetujuan dilakukan di aplikasi, dengan pelompatan tahap otomatis bila pembuat dokumen sudah berada di jenjang tersebut. |
| Realisasi anggaran terlambat diketahui | Rekapitulasi biaya per proyek disusun manual setelah periode berjalan. | Perbandingan anggaran dan realisasi tersaji dalam bentuk grafik yang selalu mengikuti data terbaru. |
| Keterlambatan pesanan baru disadari terlambat | Pemantauan tanggal kedatangan barang bergantung pada ingatan dan catatan pribadi. | Setiap pesanan pembelian diberi penanda kesehatan otomatis berdasarkan sisa waktu menuju tanggal kirim. |

Tabel 1. Pemetaan permasalahan terhadap sasaran perbaikan.

## 1.3 Tujuan

Sistem E-Procurement disusun untuk mencapai lima tujuan berikut.

- Menyatukan seluruh dokumen pengadaan dalam satu sumber data yang sama, sehingga tidak ada lagi versi ganda.

- Menjadikan jalur persetujuan berjenjang berjalan secara elektronik, dengan pencatatan pelaku dan waktu pada setiap tahap.

- Memberikan keterlihatan posisi dokumen kepada semua pihak yang berkepentingan, tanpa perlu saling menanyakan.

- Menyediakan dasar angka yang dapat dipercaya untuk pemantauan anggaran dan realisasi per proyek.

- Menyimpan riwayat lengkap setiap dokumen sebagai bahan penelusuran apabila terjadi selisih atau sengketa.

## 1.4 Manfaat bagi Pengguna

| Pihak | Manfaat Langsung |
| --- | --- |
| Marketing | Menerbitkan rincian kebutuhan dari kontrak dan memantau sampai tahap mana rincian tersebut diproses, termasuk saat harga sudah tersedia. |
| Engineer | Merinci kebutuhan teknis dalam satu tempat, memecah item menjadi sub-item bila diperlukan, dan mengajukan persetujuan tanpa berkas cetak. |
| Project Manager | Melihat seluruh dokumen yang menunggu keputusan dalam satu daftar, dan memantau kondisi seluruh proyek yang menjadi tanggung jawabnya. |
| Procurement | Mengelola harga pemasok, menerbitkan pesanan pembelian, memantau kesehatan pengiriman, serta mencatat peminjaman barang antar proyek. |
| Manajemen | Memperoleh gambaran anggaran dan realisasi seluruh proyek dalam bentuk ringkas dan selalu mutakhir. |

Tabel 2. Manfaat sistem menurut pihak pengguna.

## 1.5 Ukuran Keberhasilan

Agar penilaian keberhasilan tidak bersifat pendapat, diusulkan lima ukuran berikut. Nilai sasaran dapat disesuaikan bersama Project Manager sebelum dokumen ini disetujui.

| Ukuran | Cara Menghitung | Sasaran |
| --- | --- | --- |
| Waktu edar dokumen | Selisih waktu antara dokumen dibuat dan disetujui pada tahap akhir. | Turun minimal 50% dibanding cara manual |
| Kelengkapan pencatatan | Persentase dokumen pengadaan yang dibuat melalui aplikasi. | Di atas 90% dalam tiga bulan |
| Ketepatan data proyek | Jumlah penulisan nama proyek yang tidak seragam pada data. | Nihil setelah master proyek diterapkan |
| Ketepatan waktu kedatangan | Persentase pesanan yang berstatus terlambat pada akhir bulan. | Di bawah 10% |
| Ketersediaan lampiran | Persentase lampiran yang masih dapat dibuka setelah tiga bulan. | 100% |

Tabel 3. Ukuran keberhasilan yang diusulkan.

# 2. Ruang Lingkup

## 2.1 Yang Termasuk dalam Lingkup

Aplikasi mencakup lima jenis dokumen kerja beserta seluruh jalur persetujuannya.

- Bill of Material (BoM) — rincian kebutuhan material yang diterbitkan Marketing berdasarkan kontrak, kemudian diperinci dan disetujui Engineer, lalu diberi harga oleh Procurement.

- Material Request (MR) — permintaan material untuk kebutuhan proyek berjalan, dilengkapi lampiran dan daftar item.

- Fault Report (FR) — laporan kerusakan atau kegagalan peralatan, dengan tingkat prioritas dan target perbaikan.

- Warehouse Release (WR) — permintaan pengeluaran barang dari gudang, termasuk tujuan dan target pengiriman.

- Purchase Order (PO) — pesanan pembelian kepada pemasok, beserta invoice, penerimaan barang, dan pemantauan keterlambatan.

Selain kelima dokumen tersebut, aplikasi juga mengelola data pendukung berikut.

- Daftar harga pemasok sebagai acuan penyusunan harga.

- Anggaran proyek per tahun, sebagai pembanding terhadap realisasi pesanan pembelian.

- Catatan peminjaman barang antar proyek beserta target pengembaliannya.

- Data pengguna beserta peran dan hak aksesnya.

## 2.2 Yang Tidak Termasuk dalam Lingkup

Batasan berikut ditetapkan agar pengembangan tetap terarah. Hal-hal di bawah ini dapat dipertimbangkan pada tahap lanjutan, tetapi tidak menjadi bagian dari rencana yang dibahas dalam dokumen ini.

| Di Luar Lingkup | Alasan |
| --- | --- |
| Akuntansi dan pembukuan umum | Sudah ditangani sistem keuangan yang berjalan; aplikasi hanya mencatat status pembayaran invoice pesanan. |
| Penggajian dan kepegawaian | Bukan bagian dari proses pengadaan. |
| Aplikasi telepon genggam | Belum ada kebutuhan yang mendesak; aplikasi berbasis peramban sudah dapat diakses dari telepon genggam. |
| Sambungan otomatis ke sistem pemasok | Bergantung pada kesiapan pihak luar yang belum dapat dipastikan. |
| Pemberitahuan waktu nyata | Dokumen persetujuan bergerak dalam hitungan jam, sehingga pemberitahuan seketika belum diperlukan. |

Tabel 4. Batasan lingkup dan alasannya.

## 2.3 Asumsi dan Ketergantungan

Rencana dalam dokumen ini disusun di atas asumsi berikut. Bila salah satu tidak terpenuhi, jadwal dan hasil perlu ditinjau ulang.

- Alur persetujuan yang berlaku saat ini tidak berubah selama masa pengembangan.

- Daftar proyek beserta kode dan nomor kontraknya dapat disediakan oleh pihak yang berwenang sebagai data awal.

- Setiap pengguna memiliki akun sendiri dan tidak dipakai bersama, karena seluruh pencatatan riwayat bertumpu pada identitas pengguna.

- Perangkat dan jaringan di lokasi kerja memadai untuk mengakses aplikasi berbasis peramban.

- Tersedia narahubung dari setiap bagian yang dapat dimintai keterangan saat penyesuaian alur diperlukan.

# 3. Konsep Sistem

## 3.1 Gagasan Pokok

Konsep aplikasi ini sederhana: setiap dokumen kerja diperlakukan sebagai satu berkas hidup yang berpindah dari satu peran ke peran berikutnya, dan setiap perpindahan meninggalkan jejak.

Dokumen tidak pernah digandakan. Yang berubah hanyalah statusnya dan pihak yang sedang berwenang mengubahnya. Dengan cara ini, pertanyaan “dokumen saya sekarang di mana” selalu memiliki satu jawaban yang pasti.

Prinsip utama. Aplikasi merekam proses yang sudah berjalan, bukan memaksakan proses baru. Setiap tahap persetujuan di dalam aplikasi mencerminkan tahap yang selama ini dilakukan dengan tanda tangan.

## 3.2 Prinsip Perancangan

| Prinsip | Penerapan |
| --- | --- |
| Satu sumber data | Seluruh bagian membaca dan menulis pada basis data yang sama. Tidak ada salinan lembar kerja yang berdiri sendiri. |
| Hak akses berdasarkan peran | Menu, tombol, dan data yang tampil ditentukan oleh peran pengguna. Pemeriksaan dilakukan dua kali — saat halaman dibuka dan saat data disimpan. |
| Riwayat tidak dapat dihapus | Setiap perubahan penting dicatat beserta pelaku, waktu, dan isi sebelum maupun sesudah perubahan. |
| Status yang tegas | Sebuah dokumen selalu berada pada tepat satu status. Tindakan yang tersedia ditentukan oleh status tersebut. |
| Penomoran otomatis | Nomor dokumen dibentuk sistem mengikuti pola baku sehingga tidak terjadi nomor ganda. |
| Kesederhanaan tampilan | Setiap peran hanya melihat layar yang relevan dengan pekerjaannya, tidak seluruh isi sistem. |

Tabel 5. Prinsip perancangan dan penerapannya.

## 3.3 Penomoran Dokumen

Setiap dokumen memperoleh nomor otomatis dengan pola tetap, sehingga mudah dikenali jenis dan tahun terbitnya.

| Dokumen | Pola Nomor | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Bill of Material | BOM-<tahun>-<urut 4 digit> | BOM-2026-0017 |
| Material Request | MR-<tahun>-<urut 4 digit> | MR-2026-0142 |
| Fault Report | FR-<tahun>-<urut 4 digit> | FR-2026-0035 |
| Warehouse Release | WR-<tahun>-<urut 4 digit> | WR-2026-0088 |
| Peminjaman Barang | BR-<tahun>-<urut 4 digit> | BR-2026-0009 |
| Purchase Order | <urut>/<kode proyek>/Elsicom | 001/2499/Elsicom |

Tabel 6. Pola penomoran dokumen.

Perlu keputusan. Pola nomor Purchase Order berbeda sendiri dari kelima dokumen lain dan saat ini masih dapat diubah manual oleh pengguna. Perlu ditegaskan apakah pola ini dipertahankan karena sudah menjadi kebiasaan pemasok, atau diseragamkan.

# 4. Peran Pengguna dan Hak Akses

## 4.1 Daftar Peran

Sistem mengenal tujuh peran. Peran Engineer memiliki tiga jenjang di dalamnya, karena satu bagian yang sama memegang tanggung jawab berbeda pada tahap yang berbeda.

| Peran | Jenjang | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- |
| Marketing | — | Menerbitkan BoM dari kontrak, mengajukan ke Engineer, dan mengarsipkan setelah selesai. |
| Engineer | Staff | Merinci item BoM, serta membuat dokumen FR, MR, dan WR. |
| Engineer | WPO | Memberikan persetujuan jenjang pertama atas BoM, FR, MR, dan WR. |
| Engineer | System | Memberikan persetujuan jenjang kedua dan mengaktifkan BoM sehingga diteruskan ke Procurement. |
| Project Manager | — | Memberikan persetujuan jenjang akhir atas FR, MR, dan WR. |
| Procurement | — | Menyusun harga BoM, menerbitkan PO, mengelola harga pemasok, anggaran proyek, dan peminjaman barang. |
| Warehouse | — | Mencatat penerimaan barang, menerbitkan surat jalan, dan memelihara saldo stok. |
| Finance | — | Mencatat pembayaran invoice atas pesanan pembelian. |

Tabel 7. Peran pengguna dan tanggung jawabnya.

## 4.2 Aturan Pelompatan Jenjang

Untuk mencegah seseorang menyetujui dokumennya sendiri sekaligus menghindari langkah yang tidak berguna, sistem menerapkan aturan pelompatan jenjang secara otomatis. Jenjang tempat pembuat dokumen berada akan dilewati.

| Dokumen Dibuat Oleh | Tahap Persetujuan Pertama | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Engineer Staff | Menunggu Engineer WPO | Melewati tiga jenjang penuh. |
| Engineer WPO | Menunggu Engineer System | Jenjang WPO dilewati karena pembuatnya sendiri. |
| Engineer System | Menunggu Project Manager | Jenjang WPO dan System dilewati. |

Tabel 8. Penerapan aturan pelompatan jenjang.

## 4.3 Pembatasan Informasi

Tidak semua peran melihat isi yang sama pada dokumen yang sama. Pembatasan ini disengaja untuk menjaga kerahasiaan angka.

- Informasi harga hanya terlihat oleh Engineer dan Procurement.

- Marketing hanya melihat jumlah acuan dari kontrak, bukan jumlah hasil perincian Engineer, dan tidak melihat harga.

- Procurement baru dapat melihat sebuah BoM setelah dokumen tersebut disetujui pada jenjang System.

- Setiap peran hanya dapat membuka halaman yang menjadi wilayah kerjanya; percobaan membuka halaman peran lain akan dikembalikan.

# 5. Alur Proses Bisnis

## 5.1 Alur Bill of Material

Alur BoM adalah jalur utama sistem, menghubungkan kontrak yang diterima Marketing sampai penerbitan pesanan pembelian oleh Procurement.

| Tahap | Pelaku | Kegiatan | Status Dokumen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marketing | Menyusun rincian awal berdasarkan kontrak, masih dapat diubah dan dihapus. | Draft |
| 2 | Marketing | Mengajukan rincian kepada Engineer untuk diperinci. | Diajukan |
| 3 | Engineer Staff | Memperinci setiap item: deskripsi teknis, jumlah, satuan, dan spesifikasi. | Diajukan |
| 4 | Engineer WPO | Memeriksa dan menyetujui hasil perincian, atau mengembalikannya disertai alasan. | Tinjauan WPO |
| 5 | Engineer System | Memberi persetujuan akhir dan mengaktifkan dokumen. | Tinjauan System |
| 6 | Procurement | Menyusun harga satuan, pemasok, dan waktu tunggu untuk setiap item. | Disetujui System |
| 7 | Marketing | Menerima informasi bahwa harga telah lengkap, lalu mengarsipkan dokumen. | Berharga → Arsip |

Tabel 9. Tahapan alur Bill of Material.

Apabila pemeriksa pada tahap keempat atau kelima mengembalikan dokumen, dokumen kembali ke Engineer Staff disertai catatan alasan penolakan. Seluruh perputaran ini tercatat dalam riwayat dokumen.

## 5.2 Dua Cara Perincian Item

Engineer dapat memilih salah satu dari dua cara memperinci sebuah item, menyesuaikan sifat kebutuhannya.

| Cara | Kapan Digunakan | Akibat pada Penyusunan Harga |
| --- | --- | --- |
| Pengisian langsung | Item dari kontrak sudah cukup jelas dan hanya perlu penegasan jumlah serta spesifikasi. | Procurement memberi satu harga untuk item tersebut. |
| Pemecahan sub-item | Satu baris kontrak sebenarnya terdiri atas beberapa komponen yang dibeli terpisah. | Procurement memberi harga pada setiap sub-item, dan total item merupakan penjumlahannya. |

Tabel 10. Perbandingan dua cara perincian item.

## 5.3 Alur Fault Report, Material Request, dan Warehouse Release

Ketiga dokumen ini memiliki jalur persetujuan yang sama, meskipun isinya berbeda. Perbedaannya hanya pada data yang dicatat.

| Tahap | Pelaku | Keputusan yang Diambil |
| --- | --- | --- |
| Pembuatan | Engineer (Staff, WPO, atau System) | Mengisi data dokumen dan mengajukannya. |
| Persetujuan I | Engineer WPO | Menyetujui atau menolak dari sisi kelayakan teknis. |
| Persetujuan II | Engineer System | Menyetujui atau menolak dari sisi kesesuaian sistem proyek. |
| Persetujuan III | Project Manager | Memberikan keputusan akhir. |
| Pelaksanaan | Procurement / Warehouse / Finance | Menindaklanjuti dokumen yang telah disetujui. |

Tabel 11. Tahapan alur FR, MR, dan WR.

Perlu diketahui. Tahap pelaksanaan pada baris terakhir tabel di atas belum tersedia di aplikasi. Setelah memperoleh persetujuan Project Manager, dokumen saat ini berhenti pada status “Disetujui”. Penyelesaian tahap ini menjadi bagian dari Tahap C pada rencana pengembangan.

## 5.4 Alur Pengadaan dan Pemantauan Pesanan

Setelah kebutuhan disetujui, Procurement menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok. Setiap pesanan dipantau kondisinya berdasarkan sisa waktu menuju tanggal pengiriman yang dijanjikan.

| Kondisi Pesanan | Dasar Penilaian | Tindakan yang Disarankan |
| --- | --- | --- |
| Aman | Lebih dari 14 hari menuju tanggal kirim. | Pemantauan biasa. |
| Perhatian | Antara 7 sampai 14 hari menuju tanggal kirim. | Konfirmasi kesiapan pemasok. |
| Kritis | Kurang dari 7 hari menuju tanggal kirim. | Tindak lanjut aktif setiap hari. |
| Terlambat | Tanggal kirim sudah terlampaui dan barang belum diterima. | Eskalasi kepada Project Manager. |
| Diterima | Seluruh item telah dicatat masuk gudang. | Selesai, lanjut ke penagihan. |

Tabel 12. Penilaian kondisi pesanan pembelian.

Aplikasi juga mencatat peminjaman barang antar proyek. Ketika sebuah proyek membutuhkan material yang tersedia di proyek lain, peminjaman dicatat lengkap dengan proyek asal, proyek peminjam, jumlah, dan target pengembalian, sehingga kewajiban pengembalian tidak terlupakan.

# 6. Kondisi Sistem Saat Ini

Bagian ini menyajikan keadaan aplikasi berdasarkan pemeriksaan langsung terhadap sistem yang sudah dibangun, bukan berdasarkan rencana yang pernah disusun sebelumnya. Tujuannya agar Project Manager memperoleh gambaran yang jujur sebelum menyetujui tahap berikutnya.

## 6.1 Modul yang Sudah Berjalan

| Modul | Keadaan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Masuk sistem dan hak akses | Berjalan | Termasuk pembatasan halaman berdasarkan peran. |
| Marketing — Bill of Material | Berjalan | Pembuatan, pengajuan, pemantauan status, dan pengarsipan. |
| Engineer — perincian BoM | Berjalan | Termasuk dua cara perincian dan persetujuan dua jenjang. |
| Engineer — FR, MR, WR | Berjalan | Termasuk pelompatan jenjang otomatis. |
| Project Manager | Berjalan | Daftar dokumen menunggu keputusan dan tindakan persetujuan. |
| Procurement — penyusunan harga | Berjalan | Harga per item maupun per sub-item. |
| Procurement — pesanan pembelian | Berjalan | Penerbitan PO, invoice, dan penilaian kondisi pengiriman. |
| Procurement — harga pemasok | Berjalan | Daftar acuan harga. |
| Procurement — anggaran proyek | Berjalan | Anggaran per proyek per tahun beserta grafik realisasi. |
| Procurement — peminjaman barang | Berjalan | Pencatatan pinjam dan pengembalian antar proyek. |
| Riwayat perubahan BoM | Berjalan | Tersimpan lengkap beserta pelaku dan waktu. |
| Ekspor ke lembar kerja | Berjalan | Untuk keperluan pelaporan di luar aplikasi. |

Tabel 13. Modul yang telah tersedia.

## 6.2 Bagian yang Belum Tersedia

| Bagian | Dampak bagi Pengguna | Ditangani pada |
| --- | --- | --- |
| Modul Warehouse | Penerimaan barang, surat jalan, dan saldo stok masih dicatat di luar aplikasi. | Tahap C |
| Modul Finance | Status pembayaran invoice belum tercatat, sehingga rantai proses berhenti sebelum tuntas. | Tahap C |
| Daftar induk proyek | Nama dan kode proyek masih diketik bebas pada setiap dokumen, sehingga rawan tidak seragam dan menyulitkan rekapitulasi. | Tahap B |
| Pengendalian pembuatan akun | Pembuatan akun beserta pemilihan perannya belum terkendali sepenuhnya. | Tahap A |
| Penyimpanan lampiran yang aman | Lampiran dokumen berisiko hilang ketika aplikasi diperbarui. | Tahap A |
| Pemberitahuan otomatis | Pemberi persetujuan tidak menerima pemberitahuan bila ada dokumen menunggu. | Tahap D |

Tabel 14. Bagian yang belum tersedia dan penempatannya dalam rencana.

# 7. Rencana Pengembangan

Pengembangan dibagi menjadi empat tahap. Setiap tahap berdiri sendiri dan menghasilkan sesuatu yang dapat langsung digunakan, sehingga manfaat tidak tertunda sampai seluruh rencana selesai.

## 7.1 Tahap A — Pengamanan Dasar

| Butir | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Menutup risiko yang dapat merugikan sebelum aplikasi dipakai lebih luas. Tidak menambah fitur baru. |
| Keluaran | Pembuatan akun hanya oleh pihak berwenang; lampiran tersimpan aman dan tidak hilang saat pembaruan; pemeriksaan hak akses terpusat. |
| Perkiraan waktu | 2 hari kerja |
| Ketergantungan | Penetapan siapa yang berwenang membuat akun pengguna. |
| Alasan didahulukan | Selama pembuatan akun belum terkendali, seluruh pembatasan hak akses lain kehilangan artinya. |

## 7.2 Tahap B — Daftar Induk Proyek

| Butir | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Menjadikan proyek sebagai data induk yang dipilih dari daftar, bukan diketik bebas pada setiap dokumen. |
| Keluaran | Daftar proyek berisi kode, nama, nomor kontrak, dan penanggung jawab; seluruh formulir memakai pilihan dari daftar tersebut. |
| Perkiraan waktu | 3 hari kerja |
| Ketergantungan | Daftar proyek yang berlaku beserta kode resminya, disediakan oleh pihak yang berwenang. |
| Manfaat | Rekapitulasi anggaran dan realisasi per proyek menjadi dapat dipercaya, karena tidak ada lagi proyek yang terpecah akibat perbedaan penulisan. |
| Risiko | Data lama perlu dipetakan ke daftar baru. Pemetaan diuji lebih dahulu pada lingkungan percobaan sebelum diterapkan. |

## 7.3 Tahap C — Penuntasan Rantai Proses

| Butir | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Melanjutkan alur dokumen setelah persetujuan Project Manager sampai barang diterima dan pembayaran tercatat. |
| Keluaran | Modul Warehouse untuk penerimaan barang, surat jalan, dan saldo stok; modul Finance untuk pencatatan pembayaran invoice. |
| Perkiraan waktu | 5 hari kerja |
| Ketergantungan | Kepastian apakah pencatatan pembayaran memang akan dilakukan di aplikasi ini atau tetap di sistem keuangan yang berjalan. |
| Catatan | Apabila pencatatan pembayaran tetap dilakukan di sistem keuangan, modul Finance sebaiknya tidak dibangun agar tidak ada bagian kosong yang membingungkan pengguna. |

## 7.4 Tahap D — Mutu dan Pemeliharaan

| Butir | Uraian |
| --- | --- |
| Tujuan | Menjaga agar perubahan di kemudian hari tidak merusak alur persetujuan yang sudah berjalan. |
| Keluaran | Pengujian otomatis atas aturan persetujuan dan perpindahan status; penataan ulang dokumentasi menjadi satu rujukan; pemberitahuan dokumen menunggu. |
| Perkiraan waktu | Berjalan bersamaan dengan tahap lain |
| Catatan | Pemberitahuan otomatis baru dibangun apabila memang terbukti ada dokumen yang mengendap, bukan sebagai perkiraan awal. |

## 7.5 Ringkasan Urutan

| Tahap | Fokus | Perkiraan | Dapat Dimulai Setelah |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Pengamanan dasar | 2 hari | Dokumen ini disetujui |
| B | Daftar induk proyek | 3 hari | Tahap A selesai dan daftar proyek tersedia |
| C | Warehouse dan Finance | 5 hari | Tahap B selesai |
| D | Mutu dan pemeliharaan | Menyertai | Kapan saja |

Tabel 15. Ringkasan urutan tahap pengembangan.

Perkiraan waktu. Angka di atas adalah perkiraan hari kerja pengembangan, belum termasuk waktu pengujian bersama pengguna dan waktu tunggu penyediaan data. Jadwal kalender disusun setelah dokumen ini disetujui.

# 8. Risiko dan Penanganannya

Risiko berikut diidentifikasi dari keadaan sistem saat ini dan dari sifat pekerjaan yang akan dilakukan. Setiap risiko disertai langkah penanganan yang diusulkan.

| Risiko | Tingkat | Penanganan yang Diusulkan |
| --- | --- | --- |
| Akun dibuat tanpa kendali sehingga seseorang memperoleh peran yang tidak semestinya | Tinggi | Dikerjakan pada Tahap A. Pembuatan akun dibatasi pada pihak berwenang dan pilihan peran dibatasi. |
| Lampiran dokumen hilang ketika aplikasi diperbarui | Tinggi | Dikerjakan pada Tahap A. Lampiran dipindahkan ke penyimpanan terpisah yang tidak terpengaruh pembaruan aplikasi. |
| Rekapitulasi anggaran tidak akurat karena penulisan nama proyek tidak seragam | Sedang | Dikerjakan pada Tahap B melalui daftar induk proyek. |
| Pengguna kembali ke cara manual karena rantai proses belum tuntas | Sedang | Dikerjakan pada Tahap C. Sementara itu, batas tanggung jawab aplikasi dijelaskan kepada pengguna agar tidak menimbulkan salah harap. |
| Perubahan di kemudian hari merusak alur persetujuan yang sudah benar | Sedang | Dikerjakan pada Tahap D melalui pengujian otomatis atas aturan persetujuan. |
| Pemetaan data proyek lama meleset saat penerapan daftar induk | Sedang | Pemetaan diuji pada lingkungan percobaan, dan penanda data lama tetap disimpan selama satu masa rilis. |
| Pengguna belum terbiasa sehingga dokumen tetap dibuat di luar aplikasi | Sedang | Pendampingan pada dua pekan pertama dan penetapan bahwa dokumen yang sah hanya yang terbit dari aplikasi. |

Tabel 16. Daftar risiko dan penanganannya.

# 9. Keputusan yang Dibutuhkan

Enam hal berikut memerlukan keputusan dari Project Manager sebelum pengembangan tahap berikutnya dapat dijalankan. Tanpa keputusan ini, pekerjaan berisiko dikerjakan dua kali.

| No | Hal yang Diputuskan | Pilihan yang Tersedia | Berpengaruh pada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siapa yang berwenang membuat akun pengguna | Administrator khusus, atau dibuat melalui permintaan tertulis ke pengembang | Tahap A |
| 2 | Sumber dan pemilik daftar induk proyek | Marketing, Project Manager, atau bagian administrasi proyek | Tahap B |
| 3 | Apakah pencatatan pembayaran invoice dilakukan di aplikasi ini | Dibangun sebagai modul Finance, atau tetap di sistem keuangan yang berjalan | Tahap C |
| 4 | Pola penomoran Purchase Order | Dipertahankan seperti sekarang, atau diseragamkan dengan dokumen lain | Tahap C |
| 5 | Berapa lama lampiran dokumen harus tetap dapat dibuka | Selama proyek berjalan, atau mengikuti ketentuan penyimpanan arsip perusahaan | Tahap A |
| 6 | Nilai sasaran ukuran keberhasilan pada Tabel 3 | Disetujui apa adanya, atau disesuaikan | Seluruh tahap |

Tabel 17. Keputusan yang dibutuhkan beserta pengaruhnya.

## 9.1 Langkah Selanjutnya

- Dokumen ini ditinjau oleh Project Manager dan perwakilan pengguna dari setiap bagian.

- Keputusan atas enam hal pada Tabel 17 ditetapkan dan dicatat.

- Nilai sasaran ukuran keberhasilan disepakati.

- Jadwal kalender disusun berdasarkan perkiraan pada Tabel 15.

- Tahap A dijalankan.

## 9.2 Lembar Persetujuan

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh |  |  |  |
| Ditinjau oleh — Project Manager |  |  |  |
| Disetujui oleh |  |  |  |

# Lampiran — Glosarium

| Istilah | Penjelasan |
| --- | --- |
| Bill of Material (BoM) | Daftar rincian material yang dibutuhkan sebuah proyek, diterbitkan dari kontrak. |
| Material Request (MR) | Permintaan material untuk kebutuhan proyek yang sedang berjalan. |
| Fault Report (FR) | Laporan kerusakan atau kegagalan peralatan yang memerlukan perbaikan. |
| Warehouse Release (WR) | Permintaan pengeluaran barang dari gudang untuk dikirim ke lokasi proyek. |
| Purchase Order (PO) | Pesanan pembelian resmi kepada pemasok. |
| Sub-item | Pecahan dari satu item BoM, digunakan ketika satu baris kontrak terdiri atas beberapa komponen terpisah. |
| Perincian (refinement) | Kegiatan Engineer melengkapi item BoM dengan spesifikasi teknis dan jumlah yang sebenarnya. |
| Jenjang WPO | Tahap persetujuan pertama yang dipegang Engineer dengan kewenangan WPO. |
| Jenjang System | Tahap persetujuan kedua yang dipegang Engineer dengan kewenangan System. |
| Kondisi pesanan | Penilaian otomatis atas sebuah PO berdasarkan sisa waktu menuju tanggal pengiriman. |
| Waktu tunggu (lead time) | Perkiraan jumlah hari sejak pemesanan sampai barang tersedia. |
| Peminjaman antar proyek | Pemakaian material milik satu proyek oleh proyek lain, dengan kewajiban pengembalian. |
| Daftar induk proyek | Data acuan berisi seluruh proyek beserta kode resminya, dipakai bersama oleh semua dokumen. |